Приложение № 3 к приказу УО

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокреализации | Ответственныйисполнитель | Информация об исполнении (качественные и количественные показатели) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |
| 1.1 | Утверждение/корректировка муниципальной дорожной карты по организации деятельности психолого-педагогических классов/групп на период до 2025 года (далее - дорожная карта) | Март 2023 (утверждение)ЕжегодноСентябрь(корректировка) | Управление образования, Общеобразовательныеорганизации | Актуальный на текущий учебный год приказ об утверждении дорожной карты, размещенный на официальном сайте муниципального образования.  |
| 1.2 | Закрепление в каждой общеобразовательной организации, участвующей в проекте, специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого­педагогических классов/групп | I квартал 2023 года(далее - по мере необходимости) | Управление образования, Общеобразовательныеорганизации | Издан приказ по Управлению образования о закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого­педагогических классов/групп |
| 1.4 | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района: наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников | 2022-2023 учебный год 2023-­2024 учебный год | Управление образования | В 3 общеобразовательных организациях Казбековского района, участвующих в проекте, созданы условия для открытия и функционирования психолого­педагогических классов/групп |
| 1.5 | Открытие психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района | 2022-2023 учебный год (далее - по мере необходимости) | Управление образования ОбщеобразовательныеОрганизации | 2022-2023 учебный год: в 3 общеобразовательных организациях Казбековского района открыты психолого-педагогические классы/группы |
| 1.6 | Разработка локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте.Включение элективных курсов психолого­педагогической направленности в учебные планы/планы внеурочнойдеятельности/рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения | Март 2023 (далее - по мере необходимости) | Общеобразовательныеорганизации | Издание приказа о внесении изменений в основную образовательную программу (в 3 общеобразовательных организациях Казбековского района, участвующих в проекте) |
| 1.7 | Формирование образовательного кластера организаций - партнеров/организаций- участников по реализации проекта | Март 2023, далее ежегодно до 25 сентября | Управление образования Общеобразовательные организации по согласованию с ДГПУ | 100% Общеобразовательных организацийКазбековского района, участвующих в проекте, заключили договора о сотрудничестве |
| 1.8 | Координация действий образовательных организаций - участников проекта: муниципальное совещание для школьных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп | Ежегодно - июнь, декабрь | Управление образованияОбщеобразовательныеорганизации | 100% школьных координаторов общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, приняли участие в совещании по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп |
| 1.9 | Планирование развития профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по вопросам организации деятельности психолого-педагогического класса/группы (разработка/коррекция плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих программы в психолого-педагогических классах/группах) | Ежегодно до 30 июня | Общеобразовательныеорганизации | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, реализующие программы в психолого-педагогических классах/группах, повысили квалификацию |
| 1.14 | Организация практики в рамках проведения летних профильных смен на базе образовательных организаций | Ежегодно, июнь- август | Общеобразовательныеорганизации совместно с ДИРО и ПОО | 2023-2025 гг:-100% муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Казбековского района, участвующие в проекте, организовали летние профильные смены |
| 2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности вкадрах |
| Размещение информации о деятельности психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно | Управление образования,Общеобразовательныеорганизации | Управление образования, общеобразовательные организации Казбековского района, участвующие в проекте, разместили актуальную на текущий учебный год информацию на официальных сайтах |
| 3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Республики Дагестан комплексныхпрофориентационных услуг |
| 3.1 | Реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта | В течение учебного года | Общеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, реализовали элективные курсы профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта |
| 3.2 | Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии | В течение учебного года | Общеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, организовали тематические родительские собрания в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии |
|  | 4. Мониторинг оценки изменений | в сфере занятости молодежи |
| 4.1 | Проведение мониторинга выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций | Ежегодно,август | УправлениеОбразования,ОбщеобразовательныеОрганизации | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, провели мониторинг выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга профессиональных предпочтений выпускников |
| 5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся с профессиональными образовательными организациями/организациями дополнительного образования |
| 5.1 | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации в органах государственно-общественного управления образовательных организаций и др.) | Ежегодно, в течение учебного года | Общеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, привлекли родительскую общественность в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах |
| 5.2 | Включение в основную образовательную программу встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований | Ежегодно, в течение учебного года | Управление образованияОбщеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, включили в основную образовательную программу встречи обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований |