Приложение № 3 к приказу УО

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | | Срок  реализации | | | Ответственный  исполнитель | | Информация об исполнении (качественные и количественные показатели) | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | |
| 1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Утверждение/корректировка муниципальной дорожной карты по организации деятельности психолого-педагогических классов/групп на период до 2025 года (далее - дорожная карта) | | Март 2023 (утверждение)  Ежегодно  Сентябрь  (корректировка) | | | Управление образования,  Общеобразовательные  организации | | Актуальный на текущий учебный год приказ об утверждении дорожной карты, размещенный на официальном сайте муниципального образования. | | | |
| 1.2 | | Закрепление в каждой общеобразовательной организации, участвующей в проекте, специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого­педагогических классов/групп | | I квартал 2023 года  (далее - по мере необходимости) | | | Управление образования,  Общеобразовательные  организации | | Издан приказ по Управлению образования о закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого­педагогических классов/групп | | | |
| 1.4 | | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района: наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников | | 2022-2023 учебный год 2023-­2024 учебный год | | | Управление образования | | В 3 общеобразовательных организациях Казбековского района, участвующих в проекте, созданы условия для открытия и функционирования психолого­педагогических классов/групп | | |
| 1.5 | | Открытие психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района | | 2022-2023 учебный год (далее - по мере необходимости) | | | Управление образования  Общеобразовательные  Организации | | 2022-2023 учебный год: в 3 общеобразовательных организациях Казбековского района открыты психолого-педагогические классы/группы | | |
| 1.6 | | Разработка локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте.  Включение элективных курсов психолого­педагогической направленности в учебные планы/планы внеурочнойдеятельности/рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения | | Март 2023 (далее - по мере необходимости) | | | Общеобразовательные  организации | | Издание приказа о внесении изменений в основную образовательную программу (в 3 общеобразовательных организациях Казбековского района, участвующих в проекте) | | |
| 1.7 | | Формирование образовательного кластера организаций - партнеров/организаций- участников по реализации проекта | | Март 2023, далее ежегодно до 25 сентября | | | Управление образования Общеобразовательные организации по согласованию с ДГПУ | | 100% Общеобразовательных организацийКазбековского района, участвующих в проекте, заключили договора о сотрудничестве | | |
| 1.8 | | Координация действий образовательных организаций - участников проекта: муниципальное совещание для школьных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп | | Ежегодно - июнь, декабрь | | | Управление образования  Общеобразовательные  организации | | 100% школьных координаторов общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, приняли участие в совещании по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп | | |
| 1.9 | | Планирование развития профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по вопросам организации деятельности психолого-педагогического класса/группы (разработка/коррекция плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих программы в психолого-педагогических классах/группах) | | Ежегодно до 30 июня | | | Общеобразовательные  организации | | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, реализующие программы в психолого-педагогических классах/группах, повысили квалификацию | | |
| 1.14 | | Организация практики в рамках проведения летних профильных смен на базе образовательных организаций | | Ежегодно, июнь- август | | | Общеобразовательные  организации совместно с ДИРО и ПОО | | 2023-2025 гг:  -100% муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Казбековского района, участвующие в проекте, организовали летние профильные смены | | |
| 2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в  кадрах | | | | | | | | | | | |
| Размещение информации о деятельности психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | Постоянно | Управление образования,  Общеобразовательные  организации | | | | | Управление образования, общеобразовательные организации Казбековского района, участвующие в проекте, разместили актуальную на текущий учебный год информацию на официальных сайтах | |
| 3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Республики Дагестан комплексных  профориентационных услуг | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта | | В течение учебного года | | | Общеобразовательные  организации | | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, реализовали элективные курсы профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта | | |
| 3.2 | | Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии | | В течение учебного года | | | Общеобразовательные  организации | | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, организовали тематические родительские собрания в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии | | |
|  | | 4. Мониторинг оценки изменений | | | | | в сфере занятости молодежи | | | | |
| 4.1 | | Проведение мониторинга выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций | | Ежегодно,  август | | | Управление  Образования,  Общеобразовательные  Организации | | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, провели мониторинг выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга профессиональных предпочтений выпускников | | |
| 5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся с профессиональными образовательными организациями/организациями дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации в органах государственно-общественного управления образовательных организаций и др.) | | Ежегодно, в течение учебного года | | | Общеобразовательные  организации | | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, привлекли родительскую общественность в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах | | |
| 5.2 | | Включение в основную образовательную программу встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований | | Ежегодно, в течение учебного года | | | Управление  образования  Общеобразовательные  организации | | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, включили в основную образовательную программу встречи обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований | | |